Aktivitets- og opfølgningsplan

EUD – Stegholt

Udarbejdet den 2025

Af: LNO

Aktivitets- og opfølgningsplaner udarbejdes med afsæt i følgende:

For EUD udfyldes et skema ift.:

- For hver indikator i institutionskontrakten som er relevant for EUD

- Hver af de fire klare mål

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Efteruddannelse | Målsætning Den samlede efteruddannelsesaktivitet på AMU og IDV skal øges i forhold til 2024. Målsætningen for 2025 er 130 årselever. Resultat for 2024 er 90,78 årselever. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Nyt udbud af det nye asbest 2 dags kursus uden autorisation | Imødekomme branchens behov for opdateret viden, sikkerhed og korrekt håndtering af asbestholdige materialer. skabe nye indtægtsmuligheder gennem øget deltageroptag | Udarbejdelse af nyt materiale baseret på gældende regler, sikkerhedsstandarder og branchens behov | Tal følges kvartalsvis | Tæt monitorering af udbud og efterspørgsel Intensivere markedsføring via hjemmesiden, nyhedsbreve, virksomhedskonsulenter og samarbejdspartnere. | Styrke fremtidig kapacitet og vækst Mulighed for at udbyde kurset hyppigere eller i flere afdelinger, når der er flere undervisere. Øge robustheden: ingen sårbarhed ved sygdom eller ferie. | LNO |
| 2. Green chef | Positionering af skolen som aktør inden for grøn omstilling: Kurset skal understøtte skolens strategiske arbejde med bæredygtighed og bidrage til, at skolen opfattes som en relevant og fagligt stærk samarbejdspartner inden for grøn gastronomi. | Medarbejder uddannes i efteråret 2025 Udvikling af undervisningsmateriale | FKB ansøges- svar kommer medio oktober Vurdering af om underviseren er klar, eller om der kræves supplering. | Kan vi udbyde det på anden vis hvis vi ikke får godkendelsen |  | TSS |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Medarbejdertilfredshed | Målsætning Gennemføre MTU og opnå skolens strategiske målsætning på en samlet tilfredshed på 7,5 i gennemsnit. I 2024 var skolens samlede tilfredshed på 7,64. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. opfølgning på MTU | Opnåelse af skolens målsætning på 7,5 | Emnet sættes på alle teammøder fremadrettet Hele adressen: Bibeholde synlig ledelse og klare ledelsesstrukturer | Se plan for opfølgning på MTU | Dette vil være individuelt | Målsætningen vil fortsat være den samme | LNO/TSS |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Virksomhedstilfredshed | Målsætning Antallet af besvarelser skal være samme eller bedre end i 2024. 2024: 7,83 (Landsgennemsnit 7,76) 2023: 7,64(Landsgennemsnit 7,78) 2022: 7,69(Landsgennemsnit 7,75) 2021: 7,68(Landsgennemsnit 7,77) 2020: 7,48(Landsgennemsnit 7,66) |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Kontakt til virksomheder, der er ”røde” i undersøgelsen | Vi skal have afdækket hvad utilfredsheden handler om | Der tages kontakt til virksomhederne telefonisk Dette i samarbejde med konsulenten |  | virksomhederne kontaktes igen der kan evt. aflægges besøg eller inviteres til kaffemøde |  | LNO/ TSS og konsulenter |
| 2. Mesterbrev – nyt værktøj til et stærkere samarbejde | Styrke kommunikationen mellem virksomhed og skole på elev niveau | Dokument udarbejdes og gøres klar til brug i I-learn Alle medarbejdere præsenteres for opgaven Virksomheder får besked i 1. nyhedsbrev jan 26 | Præsenteres 4. kvartal 2025 for medarbejderne | Evalueres/tilpasses i 2. kvartal 2026 |  | LNO |
| 3. Nyhedsbrev | Styrke kommunikationen mellem virksomhed og skole på leder niveau | Første brev er fælles for alle virksomheder Herefter for den enkelte uddannelse 3-4 gange årligt | Start jan 2026 |  |  | LNO/ TSS/LMAR |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Elevtilfredshed | Målsætning På eller over landsgennemsnittet. 2024: 3,9 (Landsgennemsnit 4,0) 2023: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2022: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2021: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2020: 4,0(Landsgennemsnit 4,1) |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Opfølgning på ETU resultater | Øget tilfredshed med de fysiske rammer | Kortlægning af behov herunder tilgængelighed og oprydningsniveau | fejlmeldinger og driftsdata |  |  | LNO/TSS |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator SPS | Målsætning Mål: Samme eller bedre anvendelsesprocent end året før, og øget aktivitet. Mål:2025: Bedre end 74,52 % anvendt, og flere ansøgte timer end 3145. 2024: Søgt og bevilget antal timer: 3145 Anvendte timer: 2344 - Anvendt 74,52 % 2023: Søgt og bevilget antal timer: 2110 Anvendte timer: 1277 - Anvendt 60,5% 2022: Søgt og bevilget antal timer: 2325 Anvendte timer: 1539 - Anvendt 66,2% 2021: Søgt og bevilget antal timer: 2804 Anvendte timer: 1213 - Anvendt 43,3% |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. timelærer ansættes til kun at læse SPS timer | Bedre udnyttelsesgrad af søgte SPS-timer, så der er sammenhæng mellem bevilling, ressourceforbrug og elevernes støttebehov. | justering af timefordelingen baseret på aktualiserede behov. | Udnyttelsesgrad af SPS-timer Forbrugte timer vs. bevilligede timer Spildtid (aflysninger, udeblivelser, ikke-udnyttet arbejdstid) | Justering af organiseringen af SPS-lærerens arbejdstid Systematisk opfølgning på elever med mange afbud eller udeblivelser. | Nu, hvor timerne bruges effektivt, kan næste mål være at styrke effekten f.eks. Øget kvalitet i elevudbytte af SPS | LNO |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Implementering af trepartsaftalen | Målsætning Målsætningen på EUC Syd i 2025 er det opnåede resultat i 2024 tillagt 10 procentpoint, dog maksimalt 80%. Målsætningen og opfølgningen foretages på uddannelsesniveau. På uddannelser, hvor målet er opnået eller skal opnås i 2022, fastsættes målet til 80% i 2022. På uddannelser, hvor målet skal nås i perioden 2023 til 2026 kræves en 10- procentpoints stigning årligt indtil 80% opnås. Målet vurderes opnået 100%, hvis alle EUC Syds uddannelser er nået over målsætningen. Målet vurderes opnået 50%, hvis 80% af EUC Syds uddannelser er nået over målsætningen. Resultat der måles i forhold til indsættes fra opgørelse fra primo 2025: Målsætningen er i 2024 nået på 7 af 24 uddannelser, svarende til 29,16 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Gennemgang af indgåede aftaler | Sikre, at alle indgåede aftaler følges systematisk, gennemføres som planlagt og bidrager til, at uddannelserne når deres målsætninger. | Løbende statusopfølgning | Gennemførelse af aftaler | tættere ledelsesstyring. | Fastholde de velfungerende arbejdsgange og dokumentér dem. | LNO/TSS |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Årsresultat | Målsætning Mål 2027: + 1,4 mio. Mål 2026: -5,3 ,mio. Mål 2025: -8,5 mio. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Økonomiopfølg-ninger | sikre bæredygtig og gennemsigtig økonomistyring | Via dialog med direktion og efterfølgende dialog med teams. Der sendes økonomital ud til teams dialog med den ansvarlige teamkoordinator/underviser | Løbende | Tilpasning af ressourceforbrug Justering mellem økonomi og aktivitet evt. skærpede styringstiltag | Fastholde og standardisér de velfungerende økonomiprocesser | LNO |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Andel af arbejdstid forbrugt på undervisning | Målsætning Mål 2025: EUD 40% 2024: EUD: 44,3 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Frafald | Målsætning Frafald på grundforløb (afbrud uden omvalg 6 måneder efter start). Mål 2025: 10 % eller lavere. 2022: 10 % 2021: 17,8 % 2020: 9,5 % 2019: 9,6 % 2018: 7,7 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Tidlig indsats og tæt opfølgning på elever | Reducere frafaldet på grundforløb til 10% eller lavere gennem tidlig identificering, tæt opfølgning og sammenhængende støtteindsatser. Styrket fastholdelse, bedre trivsel, tidlig opsporing af elever i risiko, koordinerede støtteindsatser og højere kvalitet i grundforløbene | Tidlig screening af elever, tæt individuel opfølgning, tværfaglig koordinering, styrket opstartsforløb, systematisk fraværsopfølgning, og løbende dokumentation | Løbende: ugentligt i starten Månedligt: status og justering Kvartalsvist: dybdegående analyse | Justering af undervisnings- og læringsmiljø Flere samtaler og stærkere relations arbejde Ledelsesmæssige tiltag ved fortsat højt frafald | Fastholde og standardisere de indsatser, der har reduceret frafaldet. Dele viden på tværs af uddannelserne. | TSS |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Digitalisering | Målsætning Målsætningen i 2025, er at alle undervisere på EUD/EUX anvender iLearn, og at alle hold på EUD modtager undervisning via iLearn. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| Alle uv midler skal være i I_LEARN | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator International EUD | Målsætning Etablering af international automatikteknikeruddannelse. 2025: - Elevoptag på 20 elever - Gennemførelse af GF2 på 90 % - Elevtrivsel på landsgennemsnittet eller bedre. 2026: - Elevoptag på 40 elever fordelt på to hold på automatikteknikeruddannelsen Etablering af international EUD på endnu et uddannelsesområde |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Opstart af international EUD på GF2 gastronom | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats | Se overordnet skoleindsats |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Brobygnings aktiviteter |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sommerskole |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |