Aktivitets- og opfølgningsplan

EUD – Lundsbjerg

Udarbejdet den 18. December 2025

Af: Gitte Bork

Aktivitets- og opfølgningsplaner udarbejdes med afsæt i følgende:

For EUD udfyldes et skema ift.:

- For hver indikator i institutionskontrakten som er relevant for EUD

- Hver af de fire klare mål

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Efteruddannelse | Målsætning Den samlede efteruddannelsesaktivitet på AMU og IDV skal øges i forhold til 2024. Målsætningen for 2025 er 130 årselever. Resultat for 2024 er 90,78 årselever. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| ADAS kursus ved mekaniker | Øge AMU indtag | Udstyr er indkøbt, faglærer på AMU-kursus i kvartal 4 2025. | Kvartal 2 2026 |  |  | Kenneth |
| C02 og køl | Sikrer certifikat fag er på plads og øge AMU indtag | Kvartal 1 +2 2026 | Kvartal 2 2026 |  |  | Erik |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Medarbejdertilfredshed | Målsætning Gennemføre MTU og opnå skolens strategiske målsætning på en samlet tilfredshed på 7,5 i gennemsnit. I 2024 var skolens samlede tilfredshed på 7,64. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| Ved alle teams møder italesættes MTU | Der sættes klare målsætninger for hver |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Virksomhedstilfredshed | Målsætning Antallet af besvarelser skal være samme eller bedre end i 2024. 2024: 7,83 (Landsgennemsnit 7,76) 2023: 7,64(Landsgennemsnit 7,78) 2022: 7,69(Landsgennemsnit 7,75) 2021: 7,68(Landsgennemsnit 7,77) 2020: 7,48(Landsgennemsnit 7,66) |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| Møde med konsulent og skoleleder i 2026 kvartal 1 | Kontakte virksomheden for skabe en dialog om mulige tiltag | Mål kommer fra VTU | Kvartal 2 2026 |  |  | Konsulent/uddannelsesleder |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Elevtilfredshed | Målsætning På eller over landsgennemsnittet. 2024: 3,9 (Landsgennemsnit 4,0) 2023: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2022: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2021: 4,0(Landsgennemsnit 4,0) 2020: 4,0(Landsgennemsnit 4,1) |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator SPS | Målsætning Mål: Samme eller bedre anvendelsesprocent end året før, og øget aktivitet. Mål:2025: Bedre end 74,52 % anvendt, og flere ansøgte timer end 3145. 2024: Søgt og bevilget antal timer: 3145 Anvendte timer: 2344 - Anvendt 74,52 % 2023: Søgt og bevilget antal timer: 2110 Anvendte timer: 1277 - Anvendt 60,5% 2022: Søgt og bevilget antal timer: 2325 Anvendte timer: 1539 - Anvendt 66,2% 2021: Søgt og bevilget antal timer: 2804 Anvendte timer: 1213 - Anvendt 43,3% |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Koordinator på støttetimer der afholdes, fysisk på adressen | At eleverne bliver støttet for at sikre udmeldelse og fravær | God planlægning og koordinering | Mindre frafald ved GF1 – 18.12.25 |  | Fortsætte med PIT STOP og anvendelse af stillads omkring støttegiver og høj kommunikation til elever og underviser |  |
| 2. Bruge jobcenter til praktikanter og pensionister | Sikre en jævnbelastning af fast personale. | Nået alle med SPS der har fået støttetimer via prakikant |  |  | Fortsætte metoden i 2026 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Implementering af trepartsaftalen | Målsætning Målsætningen på EUC Syd i 2025 er det opnåede resultat i 2024 tillagt 10 procentpoint, dog maksimalt 80%. Målsætningen og opfølgningen foretages på uddannelsesniveau. På uddannelser, hvor målet er opnået eller skal opnås i 2022, fastsættes målet til 80% i 2022. På uddannelser, hvor målet skal nås i perioden 2023 til 2026 kræves en 10- procentpoints stigning årligt indtil 80% opnås. Målet vurderes opnået 100%, hvis alle EUC Syds uddannelser er nået over målsætningen. Målet vurderes opnået 50%, hvis 80% af EUC Syds uddannelser er nået over målsætningen. Resultat der måles i forhold til indsættes fra opgørelse fra primo 2025: Målsætningen er i 2024 nået på 7 af 24 uddannelser, svarende til 29,16 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Årsresultat Resultat er opnået, –3 mio. | Målsætning Mål 2027: + 1,4 mio. Mål 2026: -5,3 ,mio. Mål 2025: -8,5 mio. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Andel af arbejdstid forbrugt på undervisning | Målsætning Mål 2025: EUD 40% 2024: EUD: 44,3 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Sikre at opgaveplanen stemmerens med målsætning | Retvisende opgaveplaner | Følge kvartalsvis Opgaveplansmøder | Opgaveplanen er overholdt |  | Kvartalsvis opfølgning og korrektur | Uddannelsesleder |
| 2. Sikre at der afspadserer løbende | At vi ikke har mange + timer ved årets afslutning | Følge timeforbrug og sikre der afspadseres løbende. | Der er afspadseret over 500 timer på Lundsbjerg |  | Forsætte med tæt dialog for hver måned | Uddannelsesleder |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Frafald | Målsætning Frafald på grundforløb (afbrud uden omvalg 6 måneder efter start). Mål 2025: 10 % eller lavere. 2022: 10 % 2021: 17,8 % 2020: 9,5 % 2019: 9,6 % 2018: 7,7 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Lavet et område til elever der ikke har støttetimer, hvor to underviser har rollen til at støtte elever | Mindske frafald | PIT STOP området etableret og tydelig voksen tilknyttet | Frafald er faldet |  | Fortsætte strukturen | Uddannelsesleder, aktører Per T, Peder, Lena. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. 18.12.25 |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Digitalisering | Målsætning Målsætningen i 2025, er at alle undervisere på EUD/EUX anvender iLearn, og at alle hold på EUD modtager undervisning via iLearn. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator International EUD | Målsætning Etablering af international automatikteknikeruddannelse. 2025: - Elevoptag på 20 elever - Gennemførelse af GF2 på 90 % - Elevtrivsel på landsgennemsnittet eller bedre. 2026: - Elevoptag på 40 elever fordelt på to hold på automatikteknikeruddannelsen Etablering af international EUD på endnu et uddannelsesområde |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De fire klare mål | Målsætning Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |