Aktivitets- og opfølgningsplan

HTX

Opdateret den: Januar 2025

Af: Pebr

Aktivitets- og opfølgningsplaner udarbejdes med afsæt i følgende:

For HTX udfyldes et skema ift.

- For hver indikator i institutionskontrakten som er relevant for HTX

- De retningsgivende mål

- Arbejdet med det pædagogisk didaktiske grundlag

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Løfteevne | Målsætning HTX: Mål i 2025: Større end eller lig med 0 i forhold til realiserede resultater. 2024: soc/rea Haderslev: 6,9/6,9 Sønderborg: 7,0/7,0 Aabenraa: 8,3/8,7 Tønder: 7,3/7,3 |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| Systematisk dataopfølgning og tidlig indsats | Løfteevne på niveau med eller højere end den socialøkonomiske reference | Vi arbejder målrettet med data om elevernes fravær, karakterudvikling og trivsel. Gennem tidlig opsporing identificeres elever i risiko for ikke at opnå det forventede udbytte af deres uddannelse, hvorefter der iværksættes individuelle støttetiltag. | Der kan først evalueres på resultaterne, når STUK har beregnet og offentliggjort de socialøkonomiske referencer, hvilket sker efter at eleverne har afsluttet 3.g. Dvs. vi har altid først resultaterne for en given elevgruppe efter at de har forladt uddannelsen. Korrigerende handlinger vil derfor kun kunne målrettes efterfølgende årgange. | Via datamaterialet fra STUK afklares, om udfordringer med løfteevne skyldes enkeltstående fagområdet eller er generel tendens på tværs af fagene. Resultatet af denne afklaring vil være bestemmende for den videre proces, som drøftes og fastlagt i ledelsesgruppen. | Hvis løfteevnen svarer til den socialøkonomiske reference fastholdes nuværende initiativer. | Uddannelseslederne |
| Styrkelse af læringsmiljøet og differentieret undervisning | Se ovenstående | Undervisningen tilpasses elevernes forudsætninger gennem differentierede opgaver, varierede arbejdsformer og tydelige læringsmål. Dette understøtter elever med forskellige sociale og faglige baggrunde i at opnå bedst muligt fagligt udbytte. | Se ovenstående | Se ovenstående |  |  |
| Tæt studievejledning og mentorordninger | Se ovenstående | Alle elever har adgang til en fast studievejleder, og elever med behov får tilknyttet en mentor eller SPS-vejleder. Dette skaber tryghed og kontinuitet, som har særlig stor betydning for elever med svagere social baggrund. | Se ovenstående | Studievejledning og mentorordninger evalueres med henblik på at få afdækket, om der er behov og muligheder for forbedringer. |  |  |
| Forældresamarbejde med fokus på støtte i hjemmet | Se ovenstående | Vi inddrager forældrene aktivt – især i de første skoleår – og afholder møder, der understøtter deres rolle i elevens uddannelsesforløb. Det bidrager til at skabe en fælles forståelse for krav og muligheder. | Se ovenstående | Hvorvidt der skal arbejdes yderligere med dette område, afhænger af elevernes tilbagemelding på ETU, hvor der direkte spørges ind til elevernes mulighed for at få støtte hjemme. |  |  |
| Fagligt og socialt fællesskab | Se ovenstående | Vi vil i den kommende tid øge vores fokus op at understøtte fællesskabsdannende aktiviteter, lektiecaféer og faglige klubber endnu mere. Dette styrker elevernes tilknytning til skolen, hvilket er afgørende for elever, som mangler akademisk støtte hjemmefra. | Se ovenstående | Hvorvidt der skal arbejdes yderligere med dette område, afhænger af resultaterne fra ETU og en række andre undersøgelser, hvor der både det faglige og sociale fællesskab har stort fokus. |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Medarbejdertilfredshed | Målsætning Gennemføre MTU og opnå skolens strategiske målsætning på en samlet tilfredshed på 7,5 i gennemsnit. I 2024 var skolens samlede tilfredshed på 7,64. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Skolens institutionskontrakt Elevtilfredshed | Målsætning På eller over landsgennemsnittet. 2024: 3,9(Landsgennemsnit 4,0) 2023: 4,0(Landsgennemsnit 3,9) 2022: 4,1(Landsgennemsnit 3,9) 2021: 3,7(Landsgennemsnit 4,0) 2020: 3,7(Landsgennemsnit 4,0) |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. | Elevtilfredshed på niveau med eller over landsgennemsnit. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator SPS | Målsætning Mål: Samme eller bedre anvendelsesprocent end året før, og øget aktivitet. Mål:2025: Bedre end 74,52 % anvendt, og flere ansøgte timer end 3145. 2024: Søgt og bevilget antal timer: 3145 Anvendte timer: 2344 - Anvendt 74,52 % 2023: Søgt og bevilget antal timer: 2110 Anvendte timer: 1277 - Anvendt 60,5% 2022: Søgt og bevilget antal timer: 2325 Anvendte timer: 1539 - Anvendt 66,2% 2021: Søgt og bevilget antal timer: 2804 Anvendte timer: 1213 - Anvendt 43,3% |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Årsresultat | Målsætning Mål 2027: + 1,4 mio. Mål 2026: -5,3 ,mio. Mål 2025: -8,5 mio. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Andel af arbejdstid forbrugt på undervisning | Målsætning Mål 2025: HTX 35% 2024: HTX: 32,8 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator Frafald | Målsætning HTX: Frafald HTX 1. år (antal elever på 2. år i efteråret 2025 contra antal optagne elever i efteråret 2024 målt på tælledatoerne. Mål 2025: På niveau med eller lavere end landsgennemsnittet. LG 13,3 EUC 16,4 % |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. Systematisk overgangsstøtte fra grundskole til gymnasium | Frafald fra 1.g til 2.g under 16 % (mod tidligere 16,4 %) | Screening af nye elever ift. trivsel, faglige forudsætninger og motivation. Mentorordning i første skoleår (ældre elever + lærere). Faglige introforløb i matematik, dansk og engelsk. | August–oktober (screening og mentorpar etableres), evaluering i december og juni | Hvis frafaldsrisikoen er høj, tilbydes ekstra støtte, samtaler med studievejleder, evt. omlægning af fagpakke |  | Uddannelsesleder, studievejleder, teamlærere |
| 2. Tidlig opsporing af mistrivsel | Alle elever i risiko (fx fravær >10 %, lave karakterer, trivselssignaler) identificeres inden for 4 uger | Brug af fraværssystem til ugentlig monitorering. Trivselsmålinger 2 gange årligt. Bekymringsmøder i klasseteams ved første tegn på problemer. | Løbende med status i oktober og marts | Hvis eleven ikke møder bedring, iværksættes handleplan (mentor, psykolog, støtteforløb, inddragelse af forældre) |  | Klasselærere, studievejleder, ledelsen |
| 3. Styrket klassefællesskab og studiemiljø | Øget elevtrivsel (målt i trivselsundersøgelse, min. 80 % oplever god trivsel) | Obligatoriske introture med fokus på fællesskab. Sociale aktiviteter arrangeret af elevråd og lærere. Fokus på klassekultur i pædagogiske dage. | Introtur i august/september, sociale aktiviteter min. 1 pr. kvartal | Hvis trivsel falder, iværksættes ekstra teamaktiviteter, evt. konflikthåndtering |  | Klasseteam, elevråd, pædagogisk leder |
| 4. Støtte til faglig progression | Min. 85 % af eleverne gennemfører 1.g med gennemsnit ≥ 4,0 | Lektiecafé med faste lærere. Målrettede støttetilbud i matematik og sprogfag. Differentieret undervisning og feedbackstrategier. | Løbende hele året, evaluering ved standpunktskarakterer | Ekstra faglige kurser/”boost-forløb” for elever under gennemsnit |  | Faglærere, studievejleder, faglige koordinatorer |
| 5. Opfølgning og evaluering | Planen evalueres årligt, og måltal justeres efter resultater | Kvartalsvise møder i ledelsen om frafaldstal og trivsel. | Status hvert kvartal, samlet evaluering i juni | Justering af tiltag efter resultater |  | Rektor, uddannelsesledere |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De retningsgivende mål | Målsætning Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever anset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De retningsgivende mål | Målsætning En større andel af studenterne skal begynde på en videregående uddannelse |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – De retningsgivende mål | Målsætning Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes. |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |

| Indikator – Arbejdet med det pædagogisk didaktiske grundlag | Målsætning ?? |
| --- | --- |

| Aktiviteten | Kvalitetsmål | Fremgangsmåde | Tidsplan | Korrigere |  | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hvad går aktiviteten ud på? | Hvad skal der komme ud af det? Hvilke mål og resultater skal nås? | Hvordan skal de opstillede kvalitetsmål nås? | Hvad skal der evalueres på? Hvornår skal der evalueres? | Hvilke korrigerende handlinger skal iværksættes, hvilket målet ikke er nået? | Hvis vi er i mål, hvordan kommer vi så videre? | Hvem er aktører på opgaven |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Status pr. Xxx |  |  |  |  |  |  |